**Информация**

**о ходе строительства объектов образования в рамках национального**

**проекта «Демография» по состоянию**

**на 01.01.2022**

В рамках национального проекта «Демография» на территории Республики Дагестан в 2021 году осуществляется финансирование 90 объектов образования, из них плановый срок ввода в эксплуатацию в 2021 году установлен по 57 дошкольным образовательным организациям.

Из указанных 57 вводных объектов:

**– по 9 объектам** (9 детских садов) уже имеется лицензия на образовательную деятельность, они функционируют с 1 сентября 2021 года;

**– по 10 объектам** получено разрешение на ввод в эксплуатацию:

*детский сад на 100 мест в с. Учкент Кумторкалинского района;*

*детский сад на 120 мест в с. Новые Викри Каякентского района;*

*детский сад на 120 мест в с. Эндирей Хасавюртовского района;*

*детский сад на 100 мест в г. Кизляре (ул. Кочубея,28);*

*ясли на 200 мест, в т.ч. 120 ясельных в г. Махачкале (МКР «ДОСААФ»);*

*ясли на 200 мест, в т.ч. 120 ясельных в п. Сулак г. Махачкалы;*

*ясли на 200 мест, в т.ч. 120 ясельных в пос. Богатыревка г. Махачкала;*

*ясли на 200 мест, в т.ч. 200 ясельных в с. Доргели Карабудахкентского района;*

*ясли на 250 мест в г. Каспийске (МКР № 11);*

*ясли на 250 мест, в г. Кизилюрте (МКР №3).*

Из указанных 10 объектов по **4** объектам (*детский сад на 100 мест в с. Учкент Кумторкалинского района, ясли на 200 мест, в т.ч. 120 ясельных в г. Махачкале (МКР «ДОСААФ»), ясли на 200 мест, в т.ч. 120 ясельных в п. Сулак г. Махачкалы и ясли на 250 мест, в г. Кизилюрте (МКР №3) у*же принято распоряжение Правительства Республики Дагестан о передаче их в муниципальную собственность. После получения положительного заключения Управления Роспотребнадзора по РД соответствующая документация будет представлена в Минобрнауки РД для предоставления лицензии на осуществление образовательной деятельности. По 6 из 10 объектов осуществляется подготовка документации для передачи в муниципальную собственность.

**– по 2 объектам** (*детский сад на 60 мест в г. Махачкале, ул. А. Алиева, 32,* *ясли на 60 мест, в т.ч. 60 ясельных в с. Буртунай Казбековского района*) получено заключение о соответствии проектной документации (ЗОС) и в настоящее время ведется работа по сбору документации для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (планируется до 23 декабря 2021 года), передачи объекта в муниципальную собственность и получения лицензии на осуществление образовательной деятельности;

**– по 8 объектам** (8 детских садов на 1630 мест) отмечается 100 % строительная готовность и получение ЗОС по следующим объектам:

*ясли на 250 мест, в т.ч. 250 ясельных в с. Карабудахкент Карабудахкентского района;*

*ясли на 250 мест, в т.ч. 250 ясельных в г. Каспийске (МКР "Кемпинг");*

*ясли на 250 мест, в т.ч. 250 ясельных в г. Кизляре;*

*ясли на 60 мест, в т.ч. 60 ясельных в с. Сиртыч Табасаранского района;*

*ясли на 250 мест, в т.ч. 250 ясельных в пос. Новый Хушет г. Махачкала (МКР);*

*ясли на 120 мест, в т.ч. 120 ясельных в с. Сагаси-Дейбук Каякентского района;*

*ясли на 200 мест, в т.ч. 200 ясельных в г. Дагестанские Огни;*

*ясли на 250 мест, в т.ч. 120 ясельных в г. Каспийске (МКР № 10).*

**– по 3 объектам** (3 детских сада на 280 мест) с высокой степенью готовности (более 90 %) получение лицензии на образовательную деятельность:

*детский сад на 60 мест по адресу: ул. Фонвизина, в г.Махачкала;*

*детский сад на 100 мест в г.Избербаше (ул. Кураева, 30);*

*ясли на 120 мест, в т.ч. 120 ясельных в с. Баршамай Кайтагского района.*

**– по 25 объектам** (25 детских садов) имеется риск ввода в эксплуатацию до конца 2021 года по причине труднодоступности отдельных объектов, расположенных в горной местности, и в связи с особенностями природно-климатических условий (невозможность ведения строительных работ в осенне-зимний период). По отдельным объектам возникла необходимостью внесения изменений в проектную документацию. По отдельным объектам возникла потребность в дополнительном финансировании в связи со значительным, более чем 30%, удорожанием строительных материалов.

При этом по 12 объектам (12 детских садов) планируется завершение строительных работ до конца 2021 года. Получение ЗОС и РНВ планируется до 1 сентября 2022 года:

*детский сад на 100 мест с. Хамаматюрт Бабаюртовский района;*

*детский сад на 100 мест с. Миарсо Ботлихского район*

*ясли на 250 мест г. Кизилюрт МКР «Новый»;*

*ясли на 200 мест г. Махачкала МКР «Ипподром»;*

*ясли на 120 мест с. Эрпели Буйнакский район;*

*ясли на 120 мест с. Кафыр-Кумух Буйнакский район;*

*ясли на 250 мест, г. Буйнакск (ул.Шихова, 120);*

*ясли на 200 мест г. Хасавюрт мкр Мичурина ул. Датуева;*

*ясли на 200 мест с. Нечаевка Кизилюртовский район.*

*ясли на 250 мест г. Буйнакск МКР «Молодёжный»;*

*ясли на 120 мест с. Мюрего Сергокалинский район;*

*ясли на 120 мест с. Джанга Карабудахкентский район;*

13 объектов (13 детских садов на 2390 мест) по информации заказчика-застройщика возможно будет ввести в эксплуатацию к 1 сентября 2022 года, в связи с чем предлагается перенести плановый срок их ввода в эксплуатацию:

*детский сад на 60 мест с. Тинди Цумадинский район;*

*детский сад на 120 мест в п. Шамхал-Термен г. Махачкалы*

*ясли на 200 мест г. Дербент;*

*ясли на 250 мест г. Избербаш ул. Морская»*

*ясли на 250 мест с. Каякент Каякентский район;*

*ясли на 120 мест с. Ботаюрт Хасавюртовский район;*

*ясли на 250 мест г. Дербент;*

*ясли на 250 мест в с. Тагиркент Левашинский район;*

*ясли на 120 мест с. Унцукуль Унцукульский район;*

*ясли на 250 мест г. Избербаш ул.Российская,15;*

*ясли на 120 мест г. Хасавюрт, МКР Олимпийский;*

*ясли на 200 мест с. Куруш Хасавюртовский район;*

*ясли на 200 мест с. Тарумовка Тарумовский район;*

Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных на строительство указанных объектов, определено Управление Правительства Республики Дагестан по капитальному строительству, заказчик-застройщик – ГКУ РД «Дирекция единого заказчика-застройщика». Генеральным подрядчиком строительства большинства общеобразовательных организаций со сроком ввода в эксплуатацию в 2021 году является ФГУП «ГВСУ № 4» Минобороны России.

В целях минимизации риска недостижения целевых показателей Управлением Правительства Республики Дагестан по капитальному строительству проведен анализ причин отставания от предусмотренных сроков завершения строительства. Высокогорность некоторых объектов строительства, проблемы с грунтами, не соответствующими геологическим изысканиям, отсутствие подъездных дорог, неблагоприятные погодные условия в виде ранних заморозков, а также необходимость внесения изменений в проектно-сметную документацию определены основными причинами.

Кроме того, заказчиком-застройщиком – ГКУ РД «Дирекция единого заказчика-застройщика» ведется претензионная работа в адрес ГВСУ №4 по вопросам исполнения менее 25 % стоимостного объема обязательств по госконтрактам, нарушения сроков выполнения работ, низкого качества выполняемых работ, что также формирует риск недостижения показателей результатов национального проекта «Образование» в 2021 году.