Приложение № 1

к приказу Минобрнауки РД

от « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. № \_\_\_\_\_\_

**Календарный план проведения социально-психологического тестирования обучающихся образовательных организаций**

**Республики Дагестан в 2018/2019 учебном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Дата** | **Ответственные** |
| 1. | Подготовительный этап (разъяснительная работа с родителями, сбор заявлений о согласии прохождения социально-психологического тестирования (СПТ) от родителей (если учащийся возраста 13-14 лет), от обучающихся (если обучающийся возраста 15-18 лет), издание локальных актов, связанных с организацией СПТ) | До 05.02.2019 г. | Муниципальные органы управления образования, руководители средних профессиональных образовательных организаций (СПО) |
| 2. | Направление сводной информации о количестве участников СПТ в численном и процентном соотношении (согласно количеству заявлений, полученных от родителей и обучающихся о согласии на участие в СПТ – не менее 90 %) в Минобрауки РД на эл. почту [r.rabadanov@dagminobr.ru](mailto:r.rabadanov@dagminobr.ru) | В период с  5 по 7 февраля  2019 г. | Муниципальные органы управления образования, руководители СПО |
| 3. | Проведение социально-психологического тести­рования в образовательных организациях | В период  с 6 февраля по  6 марта 2019 г. | Руководители образовательных организаций |
| 4. | Передача результатов социально-психологического тестирования образовательными организациями в муниципальные органы управления образования | До 10.03.2019 г. | Руководители образовательных организаций |
| 5. | Обобщение и анализ результатов тестирования в общеобразовательных организациях муниципальными органами исполнительной власти/ в учреждениях СПО руководителями СПО их передача региональному оператору (ГБО ДПО РД «Дагестанский институт развития образования» – лаборатория «Социально-психологических исследований», Дамадаева А.С., зав. кафедрой педагогики и психологии образования, т. 8 960 7410 03 78) ак­тов результатов социально-психологического тестирования и отчетов (результатов) | До 20.03.2019 г. | Муниципальные органы управления образования, руководители СПО |
| 6. | Обобщение и анализ результатов тестирования муниципальных органов управления образования и СПО, располо­женных на территории Республики Дагестан, ре­гиональным оператором тестирования | До 01.04.2019 г. | ГБО ДПО РД «Дагестанский институт развития образования» – лаборатория «Социально-психологических исследований» |
| 7. | Публикация Региональным оператором тести­рования отчета о результатах тестирования на официальном сайте | До 25.04.2019 г. | ГБО ДПО РД «Дагестанский институт развития образования» – лаборатория «Социально-психологических исследований» |
| 8. | Направление отчета о проведении социально-психологического тестирования в Министерство просвещения Российской Федерации | До 30.04.2019 г. | Минобрнауки РД |