- ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 сентября 2018 г. N 206-р

В целях реализации основных направлений государственной политики по улучшению положения детей в Республике Дагестан:

1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий Республики Дагестан до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства (далее - План мероприятий).

2. Ответственным исполнителям Плана мероприятий представлять ежегодно до 25 февраля года, следующего за отчетным периодом, в Министерство труда и социального развития Республики Дагестан информацию о ходе выполнения Плана мероприятий.

3. Министерству труда и социального развития Республики Дагестан представлять ежегодно до 25 марта года, следующего за отчетным периодом, в Правительство Республики Дагестан информацию о ходе выполнения Плана мероприятий.

4. Контроль за выполнением Плана мероприятий возложить на заместителей Председателя Правительства Республики Дагестан в соответствии с распределением обязанностей.

Временно исполняющий обязанности

Председателя Правительства

Республики Дагестан

А.ЗДУНОВ

- Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Дагестан

от 24 сентября 2018 г. N 206-р

ПЛАН

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ДО 2020 ГОДА, ПРОВОДИМЫХ В РАМКАХ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - I. Повышение благосостояния семей с детьми |  |  |  |  |
| 1. | Проведение анализа эффективности комплекса мер социальной поддержки семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, и подготовка предложений по его совершенствованию | II квартал 2019 года | Минтруд РД, Минэкономразвития РД | предложения по обеспечению достойного уровня жизни семей, имеющих детей |
| 2. | Обобщение и распространение опыта работы органов исполнительной власти Республики Дагестан по предоставлению услуг организаций спорта, дополнительного образования и детского творчества на безвозмездной основе детям из многодетных и малообеспеченных семей, детям-инвалидам, детям с единственным родителем, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, переданным на воспитание в семью | 2018-2020 годы | Минспорт РД, Минобрнауки РД, Минкультуры РД | обеспечение возможности для детей из многодетных и малообеспеченных семей, семей с детьми-инвалидами, детей с единственным родителем, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, бесплатного доступа к занятиям в спортивных секциях, домах и кружках детского художественного и технического творчества |
| 3. | Мониторинг формирования республиканского сводного реестра граждан, имеющих трех и более детей, которые включены в списки граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков на территории Республики Дагестан | 2018-2020 годы | Минстрой РД, органы местного самоуправления (по согласованию) | обеспечение однократного бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков, а также осуществление мониторинга обеспечения таких граждан земельными участками |
| 4. | Формирование информации об объемах бюджетных ассигнований бюджетов бюджетной системы, направленных на государственную поддержку семьи и детей за отчетный период | 2018-2020 годы | Минфин РД, заинтересованные органы исполнительной власти Республики Дагестан | повышение уровня информированности заинтересованных должностных лиц и граждан о проводимой бюджетной политике в сфере поддержки семьи и детей |
| 5. | Разработка и реализация "дорожной карты" по предоставлению многодетным семьям земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой | 2018-2020 годы | Минстрой РД, органы местного самоуправления (по согласованию) | сокращение для многодетных семей срока ожидания предоставления земельных участков в собственность бесплатно |
| 6. | Подготовка предложений по расширению направлений использования средств материнского (семейного) капитала | IV квартал 2020 года | Минтруд РД, Минстрой РД, Минфин РД, органы местного самоуправления (по согласованию) | повышение уровня жизни семей, имеющих двух и более детей, за счет расширения направлений использования средств материнского (семейного) капитала |
| 7. | Анализ и распространение наиболее успешных региональных практик по предоставлению семьям с тремя и более детьми с их согласия иных мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно | 2018-2020 годы | Минстрой РД, Минимущество РД, органы местного самоуправления (по согласованию) | обеспечение для многодетных семей доступности иных мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно |
| 8. | Создание условий для совмещения обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью и организация профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | 2018-2020 годы | Минтруд РД | увеличение числа имеющих несовершеннолетних детей родителей, трудоустроенных или открывших собственное дело при содействии органов службы занятости, и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, прошедших профессиональное обучение и (или) получивших дополнительное профессиональное образование |
| - II. Современная инфраструктура детства |  |  |  |  |
| 9. | Создание ресурсных методических центров и базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку республиканской системы инклюзивного профессионального образования инвалидов | 2018-2020 годы | Минобрнауки РД | координация работы по комплексному сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 10. | Обеспечение условий оказания психолого-педагогической и медико-социальной помощи обучающимся и детям раннего возраста | 2018-2020 годы | Минобрнауки РД, органы местного самоуправления (по согласованию) | создание территориальных психолого-медико-педагогических комиссий для оказания диагностико-консультативной помощи обучающимся и детям раннего возраста |
| 11. | Подготовка предложений по определению содержания услуги по присмотру и уходу за детьми, установлению требований к специалистам по присмотру и уходу за детьми | 2018-2020 годы | Минобрнауки РД, Минтруд РД, Минфин РД, Минэкономразвития РД | разработка механизма сертификации услуг работников по присмотру и уходу за детьми, установление требований к содержанию и качеству профессиональной деятельности работников по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста и детьми школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью |
| 12. | Реализация ведомственного проекта "Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, реализующих программы дошкольного образования на 2018-2020 годы" | 2018-2020 годы | Минобрнауки РД, Минстрой РД | повышение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет |
| 13. | Реализация мероприятий приоритетного проекта "Создание современной образовательной среды для школьников" | 2018-2020 годы | Минобрнауки РД, Минстрой РД | обеспечение создания новых мест в общеобразовательных организациях |
| 14. | Реализация мероприятий приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей" | 2018-2020 годы | Минобрнауки РД | обеспечение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами |
| 15. | Расширение возможностей использования школьных автобусов для доставки детей в организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, дополнительные общеобразовательные программы, на спортивные, культурно-массовые и иные мероприятия | 2018-2020 годы | Минобрнауки РД | повышение транспортной доступности объектов социальной сферы для детей дошкольного и школьного возраста; обеспечение возможности использования школьных автобусов для организации внеурочной деятельности |
| 16. | Разработка предложений по развитию инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления | 2018-2020 годы | Минобрнауки РД, Минтуризм РД | увеличение охвата детей услугами организаций отдыха детей и их оздоровления, а также обеспечение качества и безопасности указанных услуг |
| 17. | Разработка и реализация программы развития инфраструктуры республиканских центров детско-юношеского туризма и туристских клубов по месту жительства | 2018-2020 годы | Минобрнауки РД, Минтуризм РД | создание к 2020 году во всех субъектах Российской Федерации центров детско-юношеского туризма |
| 18. | Создание регионального ресурсного центра Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников" | IV квартал 2020 г. | Минобрнауки РД, Минмолодежи РД | создание в Республике Дагестан ресурсного центра Общероссийской общественно-государственной организации "Российское движение школьников" |
| 19. | Развитие и поддержка региональных центров по работе с одаренными детьми с учетом опыта образовательного фонда "Талант и успех" | 2018-2020 годы | Минобрнауки РД | развитие и поддержка центров по работе с одаренными детьми |
| - III. Обеспечение безопасности детей |  |  |  |  |
| 20. | Распространение информации о порталах и сайтах, аккумулирующих сведения о лучших ресурсах для детей и родителей | 2018-2020 годы | Мининформ РД, Минмолодежи РД, Минобрнауки РД | проведение информационной кампании о порталах и сайтах, аккумулирующих сведения о лучших ресурсах для детей и родителей |
| 21. | Проведение мероприятий, направленных на формирование культуры безопасности жизнедеятельности детей | 2018-2020 годы | Минобрнауки РД, МЧС Дагестана, Минздрав РД, Минтруд РД, МВД по РД (по согласованию) | повышение уровня подготовленности детей к поведению в условиях чрезвычайных ситуаций |
| 22. | Разработка и внедрение типовых решений по обеспечению доступности и безопасности эвакуационных выходов в образовательных организациях | IV квартал 2019 г. | Минобрнауки РД, МВД по РД (по согласованию) | оснащение образовательных организаций устройствами, позволяющими в случае необходимости обеспечить открытие всех эвакуационных выходов (с учетом требований к антитеррористической защищенности объектов) |
| - IV. Здоровый ребенок |  |  |  |  |
| 23. | Разработка и реализация программы развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям | 2019-2020 годы | Минздрав РД | снижение детской и младенческой смертности |
| 24. | Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Дагестан | 2018-2020 годы | Минздрав РД | увеличение доли детских поликлиник/поликлинических отделений медицинских организаций, дооснащенных медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. N 92н, повышение доступности для детского населения первичной медико-санитарной помощи, увеличение доли посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями |
| 25. | Реализация системы мер по профилактике искусственного прерывания беременности, отказов от новорожденных, социально-медико-психологическому сопровождению беременных женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации | 2018-2020 годы | Минздрав РД | совершенствование оказания психологической поддержки женщинам в медицинских организациях, беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, с целью снижения количества абортов и отказов от новорожденных |
| 26. | Развитие профилактического направления в организации медицинской помощи детям, в том числе развитие школьной медицины через подготовку квалифицированных кадров и усиление взаимодействия с системой образования по вопросам организации оказания медицинской помощи в школах в соответствии с действующим законодательством | 2018-2020 годы | Минздрав РД, Минобрнауки РД | увеличение удельного веса детей I и II групп здоровья, числа подготовленных кадров медработников для работы в школах, числа проведенных с родителями и детьми уроков здоровья в школьных и дошкольных организациях; увеличение числа лицензированных медицинских кабинетов в школах |
| 27. | Реализация мероприятий, направленных на охрану здоровья обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, в общеобразовательных организациях | 2018-2020 годы | Минздрав РД, Минобрнауки РД, Минтруд РД | создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся в школах, в том числе с ограниченными возможностями здоровья |
| 28. | Формирование здорового образа жизни у детей и молодежи, внедрение здоровьесберегающих технологий и основ медицинских знаний в образовательных организациях и организациях отдыха детей и их оздоровления | 2018-2020 годы | Минобрнауки РД, Минздрав РД | увеличение числа детей и молодежи, охваченных мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни |
| 29. | Развитие ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей в возрасте 15-17 лет в рамках проведения профилактических осмотров | 2018-2020 годы | Минздрав РД | увеличение охвата осмотрами девочек в возрасте 15-17 лет врачами акушерами-гинекологами и мальчиков в возрасте 15-17 лет врачами детскими урологами-андрологами |
| 30. | Развитие межведомственного взаимодействия между Минздравом РД, Минобрнауки РД, Минтрудом РД, Минспортом РД, Минмолодежи РД по внедрению в образовательные учреждения программ "Основы здорового образа жизни", "Основы здоровья семьи", проведению конкурса "Здоровая семья", а также программ по внедрению здоровьесберегающих технологий с участием педагогов | 2018-2020 годы | Минобрнауки РД, Минздрав РД, Минтруд РД, Минспорт РД, Минмолодежи РД | увеличение числа семей, приверженных здоровому образу жизни; снижение заболеваемости детского населения, укрепление традиционных семейных ценностей и нравственных устоев общества |
| 31. | Привлечение в общеобразовательные организации волонтерских отрядов с целью формирования принципов здорового образа жизни среди детей и их родителей, профилактики девиантного поведения и привития навыков самоохранительного поведения | 2018-2020 годы | Минздрав РД, Минобрнауки РД | снижение детской заболеваемости и смертности в республике |
| 32. | Совместно с ФГБОУ ВО "Дагестанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации": обучение учителей, вожатых, воспитателей оказанию первой помощи детям; разработка и тиражирование рекомендаций для родителей по профилактике потребления алкоголя, табака, наркотиков, по борьбе с гиподинамией детей, по правильному и здоровому питанию, проведению иммунопрофилактики среди детского населения; разработка методических материалов для педагогических работников и психологов образовательных организаций по сохранению жизни и здоровья детей, в том числе методического пособия "Оказание первой помощи детям" | 2018-2020 годы | Минздрав РД, ФГБОУ ВО "Дагестанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации" (по согласованию), Минобрнауки РД | повышение внимания общественности к необходимости создания благоприятных условий в системе дошкольного и школьного воспитания для сохранения и укрепления здоровья детей; увеличение числа семей, приобщенных к здоровому образу жизни; воспитание осознанного отношения ребенка к своему здоровью и здоровью окружающих, предупреждение вредных привычек у детей; улучшение межведомственного взаимодействия органов здравоохранения и образования в вопросах сохранения здоровья детей и расширения здоровьесберегающего пространства |
| - V. Развитие физкультуры и спорта для детей |  |  |  |  |
| 33. | Развитие детско-юношеского спорта, создание школьных спортивных лиг и организация физкультурных мероприятий среди школьных спортивных клубов по видам спорта, наиболее популярным среди детей, обеспечение доступности инфраструктуры физической культуры и спорта для детей и молодежи | 2018-2020 годы | Минспорт РД, Минобрнауки РД | вовлечение школьников в систематические занятия физической культурой и спортом; формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни; выявление лучших школьных спортивных клубов, развивающих различные виды спорта |
| 34. | Разработка нормативных основ кадрового обеспечения физкультурно-спортивной работы по месту жительства детей | IV квартал 2019 г. | Минспорт РД | повышение качества предоставляемых детям услуг в области физической культуры и спорта |
| - VI. Безопасный детский отдых |  |  |  |  |
| 35. | Ведение реестров организаций отдыха детей и их оздоровления | 2018-2020 годы | Минобрнауки РД | обеспечение информирования граждан об организациях отдыха детей и их оздоровления, функционирующих на территории Республики Дагестан |
| 36. | Формирование предложений по организации совместного семейного отдыха детей с родителями, в том числе путем введения сертификатов на семейный отдых детей с родителями | I квартал 2019 годы | Минобрнауки РД, Минтруд РД, Минтуризм РД | увеличение числа детей, отдохнувших вместе с родителями, в том числе из семей, относящихся к категориям многодетных, семей с низким уровнем доходов, неполных, имеющих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; увеличение числа семей, которым были оказаны услуги по совместному семейному отдыху и оздоровлению детей и родителей, подготовка предложений по введению сертификатов на семейный отдых детей с родителями, направленных на обеспечение доступности совместного отдыха детей и родителей |
| - VII. Безопасное информационное пространство для детей |  |  |  |  |
| 37. | Реализация мероприятий, направленных на профилактику рисков и угроз для детей, связанных с использованием современных информационных технологий и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 2018-2020 годы | Мининформ РД, Минобрнауки РД, Минтруд РД | повышение уровня информированности детей, их родителей (законных представителей) о рисках и угрозах, существующих в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
| 38. | Организация широкомасштабной работы с родителями (законными представителями) с целью разъяснения им методов обеспечения защиты детей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 2018-2020 годы | Минобрнауки РД, МВД по РД (по согласованию), Минтруд РД | увеличение доли родителей, осведомленных о методах обеспечения защиты детей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
| 39. | Создание и внедрение программ обучения детей и молодежи правилам безопасного поведения в интернет-пространстве, профилактики интернет-зависимости, предупреждения рисков вовлечения в противоправную деятельность | 2018-2020 годы | Минобрнауки РД, МВД по РД (по согласованию), Минтруд РД | создание и внедрение программ обучения детей и молодежи правилам безопасного поведения в интернет-пространстве, профилактики интернет-зависимости |
| 40. | Реализация просветительских программ среди молодежи по профилактике насилия, а также продолжение общенациональной кампании по противодействию совершения правонарушений в отношении детей | 2018-2020 годы | Минобрнауки РД, Мининформ РД, МВД по РД (по согласованию), Минтруд РД | профилактика насилия среди молодежи, проведение общенациональной кампании по противодействию совершения правонарушений в отношении детей |
| 41. | Информационная поддержка мероприятий, направленных на развитие кибербезопасности и цифровой грамотности молодого поколения и формирование информационного пространства детства | 2018-2020 годы | Мининформ РД, Минобрнауки РД | развитие кибербезопасности и цифровой грамотности молодого поколения и формирование информационного пространства детства |
| - VIII. Всестороннее образование - детям |  |  |  |  |
| 42. | Подготовка предложений по поддержке общеобразовательных организаций, реализующих инновационные программы, обеспечивающие отработку новых технологий и содержания обучения и воспитания | 2018-2020 годы | Минобрнауки РД | поддержка конкурсов образовательных инноваций по актуальным проблемам развития образования |
| 43. | Реализация Концепции развития психологической службы в системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена министром образования и науки Российской Федерации 19 декабря 2017 г.) | 2018-2020 годы | Минобрнауки РД, Минздрав РД | создание условий для психологического сопровождения обучающихся в образовательных организациях |
| 44. | Реализация мероприятий по поддержке и развитию детей, проявивших выдающиеся способности, в рамках Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утверждена Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 г. N Пр-827) и Комплекса мер по ее реализации (утвержден Правительством Российской Федерации 27 мая 2015 г. N 3274п-П8) | 2018-2020 годы | Минобрнауки РД, Минкультуры РД, Минспорт РД | обеспечение участия в олимпиадах, конкурсах, иных мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей, обучающихся в общеобразовательных организациях |
| 45. | Модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации | 2018-2020 годы | Минобрнауки РД | достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей |
| 46. | Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия | 2018-2020 годы | Минобрнауки РД | создание современной системы оценки качества образования |
| 47. | Обеспечение участия общественности и бизнес-организаций в управлении учебными заведениями и контроле качества образования (наблюдательные советы, попечительские советы, школьные управляющие советы) | 2018-2020 годы | Минобрнауки РД | участие общественности и бизнес-организаций в управлении учебными заведениями и контроле качества образования |
| 48. | Создание структуры образовательной системы, соответствующей требованиям инновационного развития экономики | 2018-2020 годы | Минобрнауки РД | модернизация структуры образовательной системы |
| 49. | Развитие профильного обучения на старшей ступени общего образования, включая расширение возможностей профессиональной подготовки учащихся при усилении акцента на социализацию, развитие способностей | 2018-2020 годы | Минобрнауки РД | развитие профильного обучения на старшей ступени общего образования |
| 50. | Развитие вариативных форм дошкольного образования в соответствии с потребностями населения, поддержка негосударственного сектора в сфере дошкольного образования | 2018-2020 годы | Минобрнауки РД | поддержка негосударственного сектора в сфере дошкольного образования |
| 51. | Развитие инженерного и технологического образования для детей и молодежи на базе детского технопарка "Кванториум" | 2018-2020 годы | Минобрнауки РД | развитие инженерного и технологического образования для детей и молодежи |
| 52. | Пилотная апробация стратегической инициативы АСИ "Кадры будущего для регионов" в Республике Дагестан | 2018-2020 годы | Минобрнауки РД | апробация стратегической инициативы АСИ "Кадры будущего для регионов" в Республике Дагестан |
| 53. | Профессиональная подготовка детей с ограниченными возможностями здоровья (реализация модели непрерывного профессионально ориентированного образования обучающихся с умственной отсталостью) | 2018-2020 годы | Минобрнауки РД | обеспечение социализации и профессиональной подготовки детей с умственной отсталостью |
| - IX. Культурное развитие детей |  |  |  |  |
| 54. | Создание новых современных детских школ искусств | 2019-2020 годы | Минкультуры РД | создание условий для обеспечения доступности детских школ искусств и охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет деятельностью детских школ искусств |
| 55. | Реализация Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 г. N 1155-р) | 2018-2020 годы | Минобрнауки РД, Минкультуры РД, Мининформ РД | повышение статуса чтения в российском обществе, в том числе среди детей, и читательской активности российских граждан, в том числе детей |
| 56. | Оснащение детских школ искусств современным оборудованием (музыкальными инструментами, медиа- и кинооборудованием, специальным сценическим оборудованием, техническими средствами обучения), в том числе оборудованием с учетом особых потребностей детей-инвалидов | 2019-2020 годы | Минкультуры РД | оснащение современным оборудованием детских школ искусств |
| 57. | Проведение интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсов, фестивалей, мероприятий с участием детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2018-2020 годы | Минобрнауки РД, Минспорт РД, Минкультуры РД | участие в 2020 году не менее 50 процентов детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсах, фестивалях, мероприятиях, повышение возможностей интеллектуального и физического развития таких детей |
| 58. | Проведение международных и всероссийских, региональных мероприятий в области музыкального, хореографического, изобразительного, театрального искусства, киноискусства и народного творчества | 2019-2020 годы | Минкультуры РД | осуществление не менее 2 творческих проектов с участием одаренных детей и молодежи ежегодно |
| 59. | Разработка учебно-методических пособий по учебным предметам дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств | 2019-2020 годы | Минкультуры РД | разработка ежегодно не менее 2 учебно-методических пособий по учебным предметам дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств |
| 60. | Разработка и реализация концепции развития хорового пения в общеобразовательных организациях | 2019-2020 годы | Минобрнауки РД, Минкультуры РД | увеличение количества общеобразовательных организаций, в которых функционируют школьные хоры |
| - X. Доступный детский туризм |  |  |  |  |
| 61. | Подготовка предложений для включения в Стратегию развития детского туризма и отдыха в Российской Федерации до 2030 года | IV квартал 2020 г. | Минтуризм РД, Минобрнауки РД, Минмолодежи РД, Минспорт РД | определение основных задач по развитию детского туризма и мер по их реализации, направленных на увеличение числа детей, путешествующих по регионам России и занимающихся туризмом, привлечение инвесторов в развитие инфраструктуры детского туризма и в проведение походов и экскурсий, снижение стоимости услуг в сфере детского туризма и повышение его доступности |
| 62. | Совершенствование статистического учета в сфере детского туризма и отдыха | 2018-2020 годы | Минтуризм РД, Минобрнауки РД | обеспечение статистического наблюдения по учету числа туроператоров, реализующих турпродукты для детей, и количества детей, обслуженных ими, численности детей, занимающихся туризмом в образовательных организациях и организациях отдыха детей и их оздоровления |
| 63. | Участие в проведении Года детского туризма в России, включая разработку и утверждение плана мероприятий Республики Дагестан по его проведению | IV квартал 2018 года | Минтуризм РД, Минобрнауки РД, Минспорт РД, Минмолодежи РД | популяризация детского туризма в Республике Дагестан, создание условий для занятий детей туризмом, формирование у них навыков здорового образа жизни, активной гражданской позиции, приобщение детей к историко-культурному наследию, природным ценностям республики |
| 64. | Разработка и реализация туристских проектов для детей, включающих в себя туристско-спортивные слеты, сборы, экскурсии, в том числе в формате "Национальной программы детского туризма" | 2018-2020 годы | Минтуризм РД, Минобрнауки РД | вовлечение детей в туристско-краеведческую деятельность; приобщение детей к историко-культурным ценностям России; участие в мероприятиях "Национальной программы детского туризма" |
| 65. | Участие в ежегодном конкурсе по выявлению лучших практик развития детского туризма в регионах России | 2018-2020 годы | Минтуризм РД, Минобрнауки РД | выявление и распространение лучшего опыта по развитию детского туризма в Республике Дагестан |
| 66. | Подготовка и повышение квалификации гидов и экскурсоводов по направлению "Детско-юношеский туризм" | 2019-2020 годы | Минтуризм РД, Минобрнауки РД | повышение квалификации гидов и экскурсоводов, специализирующихся на сопровождении детских туристических групп |
| 67. | Разработка и реализация туристских экскурсионных проектов для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и инклюзивных проектов в сфере детского туризма | 2018-2020 годы | Минтуризм РД, Минобрнауки РД, Минтруд РД | увеличение числа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, вовлеченных в детский туризм |
| 68. | Организация выполнения детьми нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, в том числе испытания "Туристский поход с проверкой туристских навыков" | 2018-2020 годы | Минспорт РД, Минобрнауки РД | увеличение доли детей в возрасте до 18 лет, выполнивших нормативы испытаний комплекса ГТО на знак отличия комплекса ГТО, в том числе испытания "Туристский поход с проверкой туристских навыков" |
| 69. | Разработка и внедрение специализированных детско-юношеских маршрутов в сегменте патриотического, этнокультурного, познавательного и экологического туризма | 2019-2020 годы | Минтуризм РД, Минобрнауки РД | увеличение посещений детскими туристическими группами этнокультурных, исторических и природных объектов в различных районах Дагестана |
| 70. | Проведение мероприятий в сфере детско-юношеского туризма: "Папа, мама, я - туристическая семья", "Неделя детско-юношеского туризма" и др. | 2018-2020 годы | Минтуризм РД, Минобрнауки РД | широкое вовлечение подрастающего поколения в туристическо-краеведческую деятельность в целях повышения интеллектуального, культурного уровня, патриотического воспитания детей и молодежи |
| 71. | Разработка и реализация комплекса мер по рекламно-информационной поддержке детско-юношеского туризма в Дагестане | 2019-2020 годы | Минтуризм РД, Минобрнауки РД | повышение информированности населения о мероприятиях, проводимых в республике в сегменте детского туризма, популяризация и продвижение специализированных детских туристских маршрутов |
| - XI. Ребенок и его право на семью |  |  |  |  |
| 72. | Подготовка предложений по совершенствованию порядка ограничения родителей в их правах, лишения их родительских прав, отобрания детей при непосредственной угрозе жизни ребенка, выявления беспризорного или безнадзорного ребенка | IV квартал 2020 г. | Минобрнауки РД, Минтруд РД, Минюст РД, МВД по РД (по согласованию) | сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сокращение количества случаев необоснованного лишения родителей родительских прав и ограничения их в родительских правах, уклонения родителей от воспитания своих детей |
| 73. | Информационное сопровождение мероприятий федерального и регионального уровня, направленных на продвижение ценностей семьи, привлечение внимания общества к проблемам семейного и детского неблагополучия | 2018-2020 годы | Мининформ РД, Минобрнауки РД, Минтруд РД | продвижение ценностей семьи, привлечение внимания общества к проблемам семейного и детского неблагополучия |
| 74. | Совершенствование мер по профилактике социального сиротства, устройству на воспитание в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по постинтернатному сопровождению лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2018-2020 годы | Минобрнауки РД, Минтруд РД | предложения по снижению численности детей, оставшихся без попечения родителей, а также по повышению эффективности постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 75. | Совершенствование системы взаимодействия органов и организаций по защите прав детей | 2018-2020 годы | Минобрнауки РД, Минтруд РД | предложения по совершенствованию системы взаимодействия органов и организаций по защите прав детей |
| 76. | Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов органов и организаций, действующих в сфере защиты прав детей | 2018-2020 годы | Минобрнауки РД | подготовка, переподготовка и повышение квалификации (20 процентов от общего числа) специалистов в сфере защиты прав детей |
| 77. | Разработка предложений, направленных на реформирование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | II квартал 2019 г. | Минобрнауки РД, МВД по РД (по согласованию), Минтруд РД, Минздрав РД | снижение числа беспризорных и безнадзорных детей |
| 78. | Установление единого порядка отнесения семей к категории находящихся в социально опасном положении, а также порядка проведения профилактической работы с такими семьями | 2018-2020 годы | Минобрнауки РД, МВД по РД (по согласованию), Минтруд РД | установление порядка проведения профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, а также единого порядка отнесения семей к категории находящихся в социально опасном положении |
| 79. | Развитие программ и услуг, направленных на оказание помощи родителю, ограниченному в родительских правах или лишенному родительских прав, в целях восстановления его в родительских правах и возвращения ребенка в биологическую семью | 2018-2020 годы | Минобрнауки РД, МВД по РД (по согласованию), Минтруд РД | возвращение ребенка в биологическую семью, оказание помощи родителям, ограниченным в родительских правах или лишенным родительских прав |
| 80. | Реализация проектов "Я - опекун", "Страницы мужества" | 2018-2020 годы | Минмолодежи РД, Минтруд РД | проведение цикла мероприятий в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних республики, направленных на профилактику асоциальных проявлений, а также пропаганду здорового образа жизни |
| 81. | Участие в ежегодной Всероссийской акции "Добровольцы - детям" | 2018-2020 годы | Минмолодежи РД, Минобрнауки РД, Минтруд РД, Минздрав РД | разработка и реализация плана мероприятий по участию Республики Дагестан во Всероссийской акции "Добровольцы - детям" |
| 82. | Разработка комплекса мер по предоставлению жилья детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа | III квартал 2018 г. | Минобрнауки РД, органы местного самоуправления (по согласованию) | совершенствование механизмов предоставления жилья детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа |
| 83. | Обеспечение бесперебойной работы на территории Республики Дагестан общероссийского детского телефона доверия с единым телефонным номером, размещение информационных материалов о работе детского телефона доверия | 2018-2020 годы | Минтруд РД, Мининформ РД, Минобрнауки РД | обеспечение бесперебойной работы на территории Республики Дагестан общероссийского детского телефона доверия, оказание консультативно-психологической помощи нуждающимся |
| 84. | Проведение республиканского смотра-конкурса среди образовательных учреждений республики на лучшую организацию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 2018-2020 годы | Минобрнауки РД, МВД по РД (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) | выявление и поддержка лучших практик организации работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних среди образовательных учреждений республики |
| 85. | Обеспечение комплексной социальной реабилитации и решение вопросов жизнеустройства несовершеннолетних, находящихся на обслуживании в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних | 2018-2020 годы | Минтруд РД | комплексная социальная реабилитация и решение вопросов жизнеустройства несовершеннолетних, находящихся на обслуживании в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних |
| 86. | Создание специализированного банка вакансий для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время, в том числе состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел района (города) | 2018-2020 годы | Минтруд РД, органы местного самоуправления (по согласованию) | функционирование специализированного банка вакансий для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время |
| 87. | Проведение учреждениями социального обслуживания населения индивидуальной профилактической работы с семьями и детьми, находящимися в социально опасном положении, в том числе в форме патронажа, предоставление комплекса социальных услуг указанной категории граждан | 2018-2020 годы | Минтруд РД | профилактика социального сиротства и асоциального поведения семей и детей, находящихся в социально опасном положении |
| 88. | Обеспечение участия во Всероссийском конкурсе "Семья года", проведение регионального этапа Всероссийского конкурса "Семья года" | 2018-2020 годы | Минтруд РД, Минобрнауки РД, Минмолодежи РД, Минстрой РД, Минсельхозпрод РД, Мининформ РД, Минкультуры РД | пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства |
| - XII. Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их интеграция в современное общество |  |  |  |  |
| 89. | Создание условий для обеспечения развития и воспитания детей-инвалидов, в том числе детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития, в семье, включая разработку и реализацию программ обучения членов семей с детьми-инвалидами, предусматривающих психолого-педагогическое и правовое обучение, обучение подбору и использованию технических средств реабилитации, реабилитационным навыкам, а также навыкам ухода за детьми-инвалидами и общению с ними | 2018-2020 годы | Минобрнауки РД, Минтруд РД, Минздрав РД | обеспечение для семей, в которых воспитываются дети-инвалиды, доступных услуг, предоставляемых детям-инвалидам, в том числе детям с тяжелыми и множественными нарушениями развития; рост числа прошедших психолого-педагогическое и правовое обучение, обучение подбору и использованию технических средств реабилитации, реабилитационным навыкам, а также навыкам ухода за детьми-инвалидами и общению с ними членов семей |
| 90. | Подготовка предложений по совершенствованию нормативно-правового регулирования организации обучения детей, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому и в медицинских организациях | IV квартал 2018 г. | Минобрнауки РД, Минздрав РД | внесение изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам (начального общего, основного общего и среднего общего образования) в части определения порядка обучения на дому, в медицинских организациях |
| 91. | Реализация мероприятий, направленных на организацию инклюзивного общего и дополнительного образования детей-инвалидов, внедрение новых направлений профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических работников для работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью | 2018-2020 годы | Минобрнауки РД | обеспечение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, создание условий для получения детьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья качественного общего образования с использованием новых подходов к содержанию и форме организации обучения независимо от состояния здоровья и места проживания |
| 92. | Внедрение эффективных практик оказания комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, а также детям с ранним детским аутизмом, расстройствами аутистического спектра | 2018-2020 годы | Минтруд РД, Минобрнауки РД, Минздрав РД | обеспечение на основе системного комплексного подхода условий для повышения качества жизни и интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, а также детей с ранним детским аутизмом, расстройствами аутистического спектра |
| 93. | Анализ и распространение лучших региональных практик по развитию стационарозамещающих технологий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания детям-инвалидам и их семьям | 2018-2020 годы | Минтруд РД | внедрение оптимальных видов и форм стационарозамещающих технологий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания детям-инвалидам и их семьям |
| 94. | Обеспечение повышения квалификации по вопросам работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью | 2018-2020 годы | Минобрнауки РД | повышение квалификации педагогических работников по вопросам работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью |
| 95. | Подготовка и реализация в Республике Дагестан программ по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов | IV квартал 2020 г. | Минтруд РД | создание условий, позволяющих детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам получить комплексную реабилитацию по месту жительства; повышение уровня обеспеченности детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами |
| - XIII. Обеспечение и защита прав и интересов детей |  |  |  |  |
| 96. | Разработка и реализация комплекса мер по совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних | 2019-2020 годы | Минздрав РД, Минобрнауки РД, Минтруд РД, Минкультуры РД, Минмолодежи РД, УФСИН России по РД (по согласованию) | снижение количества случаев суицида среди несовершеннолетних, а также количества суицидальных попыток среди несовершеннолетних |
| 97. | Организация взаимодействия уголовно-исполнительных инспекций с органами местного самоуправления, общественными организациями (объединениями), службами занятости, молодежными движениями, волонтерскими организациями по вопросам оказания социальной поддержки несовершеннолетним лицам, осужденным к наказаниям без изоляции от общества | I квартал 2019 г. | УФСИН России по РД (по согласованию), Минтруд РД, Минмолодежи РД, Минобрнауки РД | увеличение доли несовершеннолетних, осужденных к наказаниям без изоляции от общества, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, получивших социальную, психологическую и иную помощь; увеличение доли несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, вовлеченных в проекты, реализуемые общественными организациями (объединениями), молодежными и волонтерскими движениями, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях |
| 98. | Обеспечение возможности участия несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в воспитательных колониях, в конкурсах, конференциях, олимпиадах | IV квартал 2019 г. | УФСИН России по РД (по согласованию), Минобрнауки РД, Минмолодежи РД, Минтруд РД | увеличение до 20 процентов доли несовершеннолетних осужденных, участвующих в мероприятиях, проводимых федеральными органами исполнительной власти, образовательными организациями, органами государственной власти субъектов Российской Федерации |
| 99. | Проведение работы по первоочередному трудоустройству подростков, вернувшихся из воспитательных колоний и специальных учебно-воспитательных заведений | 2018-2020 годы | Минтруд РД, Минмолодежи РД, органы местного самоуправления (по согласованию) | трудоустройство подростков, вернувшихся из воспитательных колоний и специальных учебно-воспитательных заведений |
| 100. | Проведение ярмарок вакансий учебных и рабочих мест в городах и районах республики | 2018-2020 годы | Минтруд РД, Минмолодежи РД, органы местного самоуправления (по согласованию) | содействие трудоустройству несовершеннолетних |
| - XIV. Качественные детские товары и продукты питания |  |  |  |  |
| 101. | Совершенствование системы организации питания детей в образовательных организациях, в том числе лечебного и профилактического питания для детей с хроническими заболеваниями | III квартал 2019 г. | Минобрнауки РД, Минздрав РД, Минэкономразвития РД | предложения по повышению качества и безопасности пищевой продукции для питания детей, расширению ее ассортимента и увеличению объемов производства и потребления, внесению изменений в санитарно-эпидемиологические правила и нормативы |
| - XV. Экологическое просвещение и пропаганда бережного отношения к окружающей среде |  |  |  |  |
| 102. | Проведение тематических мероприятий, способствующих развитию дополнительного экологического образования, экологической культуры и просвещения детей, в рамках природоохранительных социально-образовательных проектов "Эколята-дошколята", "Эколята" и "Молодые защитники природы" | 2018-2020 годы | Минобрнауки РД, Минприроды РД, Управление Росприроднадзора по РД (по согласованию) | формирование экологического мировоззрения и бережного отношения к природе у детей и подростков |
| 103. | Разработка и проведение экологических уроков на тему раздельного накопления твердых коммунальных отходов и пропаганда потребления биоразлагаемых тары и упаковки в образовательных учреждениях республики | 2018-2020 годы | Минобрнауки РД, Минприроды РД | пропаганда бережного отношения к окружающей среде в образовательных учреждениях республики |
| 104. | Организация массовых экологических субботников по раздельному сбору отходов | 2018-2020 годы | Минприроды РД, органы местного самоуправления (по согласованию) | организация массовых экологических субботников по раздельному сбору отходов |
| 105. | Участие в проведении Всероссийской экологической акции "Чистым рекам и озерам - чистые берега" | 2018-2020 годы | Минприроды РД, органы местного самоуправления (по согласованию) | проведение экологической акции "Чистым рекам и озерам - чистые берега" |