**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации национальных проектов**

**«Молодежь и дети» и «Семья» в Республике Дагестан
по состоянию на 1 апреля 2025 года**

В целях обеспечения реализации на территории Республики Дагестан национальных проектов «Молодежь и дети» и «Семья» Министерство образования и науки Республики Дагестан совместно с Минстроем Дагестана, Минэкономразвитием РД, Минфином РД и Минтрудом РД реализует 4региональных проекта:

«Всё лучшее детям»;

«Педагоги и наставники»;

«Профессионалитет»;

«Поддержка семьи».

В государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» по всем региональным проектам сформированы и протоколом заочного заседания президиума Совета при Главе Республики Дагестан по стратегическому развитию и проектной деятельности в Республике Дагестан от 11.02.2025 № 25-01/1-25 утверждены паспорта, заключены 15 соглашений между Правительством Республики Дагестан и Министерством просвещения Российской Федерации, направленных на реализацию мероприятий указанных национальных проектов.

В рамках реализации мероприятий вышеуказанных региональных проектов в Республике Дагестан проведена следующая работа:

* ***заключение соглашений***

В системе «Электронный бюджет» заключены на 2025 год:

3 индикативных соглашений: от 10 декабря 2024 г. № 073-2024-Ю40032-1, от 11 декабря 2024 г. № 073-2024-Ю60033-1, от 13 декабря 2024 г. № 073-2024-Ю90033-1 между Министерством образования и науки Республики Дагестан и Министерством просвещения Российской Федерации о реализации региональных проектов на территории Республики Дагестан;

12 финансовых соглашений: от 20 декабря 2024 г. № 073-09-2025-259, от 20 декабря 2024 г. № 073-09-2025-390, от 20 декабря 2024 г. № 073-09-2025-619, от 20 декабря 2024 г. № 073-09-2025-740, от 20 декабря 2024 г. № 073-09-2025-833, от 20 декабря 2024 г. № 073-17-2025-011, от 20 декабря 2024 г. № 073-17-2025-126, от 20 декабря 2024 г. № 073-17-2025-213, от 20 декабря 2024 г. № 073-09-2025-128, от 22 декабря 2024 г. № 073-09-2025-451, от 26 декабря 2024 г. № 073-09-2025-728, и от 20 февраля 2025 г. № 073-09-2025-259/1 между Правительством Республики Дагестан и Министерством просвещения Российской Федерации.

 **I. Региональный проект «Всё лучшее детям»**

**функциональный заказчик: Минобрнауки РД**

**планируемые к достижению показатели и результаты в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатель** | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| 1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования, процент | 62,46 | 59,1 | 94,6 | В соответствии с данными региональной системы «Навигатор ДОД РД» количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, составляет 397 398 человека от общего количества 672 335 детей. |
| **2.** | Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты, процент | 0,14 | 0,20 | 142,8 | Согласно данным информационной системы «Государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности» по состоянию на 31.03.2025 численность детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет (включительно) в регионе, в период с 2015 года, ставших победителями или призерами олимпиад и иных конкурсных мероприятий включенных в перечни, утвержденные Министерством просвещения Российской Федерации, составила 2886 (0,20%) от общей численности населения в возрасте от 7 до 35 лет (включительно), проживающего в республике (1 461 146 человек) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Результаты** | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| 1. | Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций, объект | 380 | 371 | 97,7 | В рамках реализации мероприятия на 2025 год запланирован капитальный ремонт и оснащение оборудованием зданий 9 общеобразовательных организаций. |
| 2. | Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ, объект | 2 | 0 | 0 | В рамках реализации мероприятия запланировано строительство 2-х школ: на 1200 ученических мест в микрорайоне Южный г. Дербента и на 800 ученических мест в п. Шамилькала, Унцукульского района. Ввод объектов определен на 2027 год. |
| 3. | Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов, единиц | 1134 | 0 | 0 | В 2025 году запланировано оснащение кабинетов 1134 общеобразовательных организаций для реализации общеобразовательных программ по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)» |

* ***заключение соглашений***

В системе «Электронный бюджет» заключены на 2025 год:

1 индикативное соглашение: от 10 декабря 2024 г. № 073-2024-Ю40032-1 между Министерством образования и науки Республики Дагестан и Министерством просвещения Российской Федерации о реализации региональных проектов на территории Республики Дагестан;

4 финансовых соглашения: от 20 декабря 2024 г. № 073-09-2025-259, от 20 февраля 2025 г. № 073-09-2025-259/1, от 22 декабря 2024 г. № 073-09-2025-451, от 20 декабря 2024 г. № 073-09-2025-833 между Правительством Республики Дагестан и Министерством просвещения Российской Федерации.

**- модернизация школьных систем образования, предусматривающая капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций**

В рамках реализации мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающего капитальный ремонт и оборудование зданий, в 2025 году запланирован капитальный ремонт в 9 общеобразовательных организациях (7 муниципальных районов и 2 городских округа).

**- оснащение общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов**

В 2025 году запланировано оснащение кабинетов 1134 общеобразовательных организаций для реализации общеобразовательных программ по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)».

По состоянию на 28.02.2025 приказами Минобрнауки РД от 20.01.2025 № 11-02-33/25, от 11.02.2025 № 11-02-137/25, от 25.02.2025 № 11-02-207/25 утверждены перечень образовательных организаций – участниц и «дорожная карта» этапов реализации. Также в рамках реализации мероприятия по оснащению кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов планируется обеспечение функционирования в Республике Дагестан ресурсно-методических центров по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)». Приказом Минобрнауки РД от 20.01.2025 № 11-02-34/25 утвержден перечень образовательных организаций, на базе которых будут созданы и продолжат функционировать ресурсно-методические центры, оснащенные средствами обучения и воспитания, соответствующие современным условиям обучения общеобразовательным программам по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)».

**- строительство общеобразовательных организаций**

В 2025 году запланировано осуществление проектирования и строительство 2 школ на 2000 ученических мест (на 1200 ученических мест в микрорайоне Южный, г. Дербент и на 800 ученических мест в пос. Шамилькала Унцукульского района

**II. Региональный проект «Педагоги и наставники»**

**Функциональный заказчик: Минобрнауки РД**

**Планируемые к достижению результаты в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатель** | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| 1. | Осуществлено выполнение мероприятий (результатов) соглашений с ФОИВ, процент | 100 | 80 | 80 | В 2025 году в рамках регионального проекта «Педагоги и наставники» в регионе в соответствии с индикативным соглашением от 11.12 2024 № 073-2024-Ю60033-1 предусмотрена реализация 5 мероприятий. |
| **№** | **Результаты**  | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| 1. | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, человек | 520 | 518 | 99,6 | По состоянию на 31.03.2025 осуществлены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения 518 советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.  |
| 2. | В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, единиц | 478 | 478 | 100 | В текущем году субсидия на обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями будет перечислена 478 общеобразовательным организациям. |
| 3. | Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям в рамках реализации программы "Земский учитель", человек | 10 | 0 | 0,0 | В настоящее время проект распоряжения, регулирующего осуществление указанных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) в сельскую местность, находится на согласовании в Правительстве Республики Дагестан. |
| 4. | Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно | 25711 | 25528 | 99,2 | В текущем году субсидия на выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, будет осуществлена для 25 528 человек.  |
| 5. | Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно | 1339 | 1328 | 99,2 | В текущем году субсидия на выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, будет осуществлена для 1328 человек. |

* ***заключение соглашений***

В системе «Электронный бюджет» заключены:

1 индикативное соглашение: от 11 декабря 2024 г. № 073-2024-Ю60033-1 между Министерством образования и науки Республики Дагестан и Министерством просвещения Российской Федерации о реализации региональных проектов на территории Республики Дагестан;

5 финансовых соглашений: от 20 декабря 2024 г. № 073-17-2025-011, от 20 декабря 2024 г. № 073-17-2025-126, от 20 декабря 2024 г. № 073-17-2025-213, от 20 декабря 2024 г. № 073-09-2025-128 и от 20 декабря 2024 г. № 073-09-2025-619 между Правительством Республики Дагестан и Министерством просвещения Российской Федерации.

**- осуществление единовременных компенсационных выплат учителям в рамках реализации программы «Земский учитель»**

В 2025 году в рамках реализации мероприятия регионального проекта «Все лучшее детям» субсидия на единовременные компенсационные выплаты будут предоставлены 10 учителям, прибывшим (переехавшим) в сельскую местность. В настоящее время проект распоряжения, регулирующее осуществление указанных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) в сельскую местность, находится на согласовании с заинтересованными министерсвами, ведомствами.

- **обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями**

С 2023 года в Республике Дагестан в образовательных организациях функционирует выстроенная система организации воспитательной работы, обеспечивающая взаимодействие учащихся и педагогов с различными социальными институтами, а также индивидуальную работу с учениками и родителями. В 2025 году в 478 общеобразовательных организациях подлежат ежемесячному финансированию 239 ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

- **осуществление выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями**

В 2025 году в соответствии с соглашением запланированы выплаты ежемесячного денежного вознаграждения 520 советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Плановое значение мероприятия установлено на основе прогнозных данных, в настоящее время по потребности осуществляются выплаты ежемесячного денежного вознаграждения 518 советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

- **обеспечение ежемесячных выплат денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемых педагогическим работникам образовательных организаций**

В 2025 году из федерального бюджета бюджету субъекта запланировано предоставление межбюджетного трансферта на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) 1339 педагогическим работникам государственных образовательных организаций, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Плановое значение мероприятия установлено на основе прогнозных данных, в настоящее время по потребности осуществляются выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) 1328 педагогическим работникам.

- **обеспечение ежемесячных выплат денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемых педагогическим работникам образовательных организаций**

В 2025 году из федерального бюджета бюджету субъекта запланировано предоставление межбюджетного трансферта на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 25 711 педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования. Перечисленные выплаты осуществляются согласно требованиям постановления Правительства РД от 12.08.2020 № 171(ред. от 04.06.2024) «О ежемесячном денежном вознаграждении за классное руководство педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций, а также педагогических работников государственных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, за выполнение функций классного руководителя (куратора)».

**III. Региональный проект «Профессионалитет»**

**Функциональный заказчик: Минобрнауки РД**

**Планируемые к достижению результаты в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели**  | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| 1. | Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета», процент | 85 | 90,49 | 106,4 | В 2022 году создан образовательно-производственный центр (кластер) по направлению «Сельское хозяйство». В кластер вошли 4 профессиональных образовательных организаций: ГБПОУ РД «Сельскохозяйственный колледж имени Ш.И. Шихсаидова», ГБПОУ РД «Аграрный колледж», ГБПОУ РД «Дорожно-строительный колледж» ГБПОУ РД «Колледж инновационных технологий». Базовой образовательной организацией сельскохозяйственного кластера определен ГБПОУ РД «Сельскохозяйственный колледж имени Ш.И. Шихсаидова». В 2024 году состоялся выпуск обучающихся, прошедших обучение по программе «Профессионалитет» кластера по направлению «Сельское хозяйство». Общее количество выпускников составляет 669 человек, из которых 466 трудоустроены (без учета выпускников, выбывших в отпуск по уходу за ребенком и продолживших обучение).  |
| 2. | Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации, процент  | 43 | 17,18 | 39,95 | Основные мероприятия по реализации механизмов профессиональных проб для обучающиеся 6-11 классов в Республике Дагестан в 2025 году начаты, на основании данных единой цифровой платформы профориентации «Билет в будущее» по состоянию на 31.03.2025 охват обучающихся составил 36057 человека, что составляет 17,18% от общего числа 209 907 человек (общее число обучающих 6-11 классов). |
| 3. | Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня, процент | 30 | 80,39 | 267,9 | В республике внедрена форма государственной итоговой аттестации выпускников колледжей в виде демонстрационного экзамена, предусматривающая определение уровня знаний, умений и навыков выпускников, моделирование реальных производственных условий и независимую экспертную оценку выполнения заданий. На 2025 год плановый уровень ключевого показателя «Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня» определен для региона в значении 30%. По состоянию на 31.03.2025 достижение показателя составляет 80,39%, 82 обучающихся прошли демонстрационный экзамен профильного уровня из 102 обучающихся, которые прошли демонстрационный экзамен базового и профильного уровня. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Результаты**  | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| 1. | Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса, объект | 2 | 0 | 0 | В рамках реализации мероприятия в 2025 году запланирован капитальный ремонт 2 зданий ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства». |

* **заключение соглашений**

В системе «Электронный бюджет» заключены на 2025 год:

1 индикативное соглашение: от 13 декабря 2024 г. № 073-2024-Ю90033-1 между Министерством образования и науки Республики Дагестан и Министерством просвещения Российской Федерации о реализации региональных проектов на территории Республики Дагестан;

1 финансовое соглашение: от 20 декабря 2024 г. № 073-09-2025-390 между Правительством Республики Дагестан и Министерством просвещения Российской Федерации.

 **- Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса**

В рамках реализации мероприятия в 2025 году запланирован капитальный ремонт 2 зданий ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства». Между Правительством Республики Дагестан и Министерством просвещения Российской Федерации заключено соглашение. Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство финансов Республики Дагестан.

Кроме того, сообщаем, что Министерство образования и науки Республики Дагестан является соисполнителем национального проекта «Семья» регионального проект «Поддержка семьи», в рамках которого реализуется мероприятие «Осуществление капитального ремонта и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций».

В рамках реализации мероприятия в 2025 году запланирован капитальный ремонт 2 дошкольных образовательных учреждений (МОУ ДОУ № 3 г. Дагестанские Огни и МК ДОУ «Детский сад» № 10 г.Избербаш).

 Между Правительством Республики Дагестан и Министерством просвещения Российской Федерации заключено соглашение. В настоящее время Постановлением Правительства Республики Дагестан от 10 февраля 2025 г. № 15 утвержден Порядок предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан бюджетам муниципальных образований Республики Дагестан и заключены соглашения с муниципальными образованиями-участниками мероприятия. Лимиты федеральной субсидии доведены до муниципальных образований.