Приложение

к письму Министерства

 образования и науки

 Республики Дагестан

**Информация**

**о ходе реализации национальных проектов**

**«Молодежь и дети» и «Семья» в Республике Дагестан
по состоянию на 30 сентября 2025 года**

В целях обеспечения реализации на территории Республики Дагестан национальных проектов «Молодежь и дети» и «Семья» Министерство образования и науки Республики Дагестан совместно с Минстроем Дагестана, Минэкономразвитием РД, Минфином РД и Минтрудом РД реализует 4региональных проекта:

«Всё лучшее детям»;

«Педагоги и наставники»;

«Профессионалитет»;

«Поддержка семьи».

В государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» по всем региональным проектам сформированы и протоколом заочного заседания президиума Совета при Главе Республики Дагестан по стратегическому развитию и проектной деятельности в Республике Дагестан от 11.02.2025 № 25-01/1-25 утверждены паспорта, заключены 19 соглашений между Правительством Республики Дагестан и Министерством просвещения Российской Федерации, направленных на реализацию мероприятий указанных национальных проектов.

В рамках реализации мероприятий вышеуказанных региональных проектов в Республике Дагестан проведена следующая работа:

* ***заключение соглашений***

В системе «Электронный бюджет» заключены на 2025 год:

6 индикативных соглашений: от 10 декабря 2024 г. № 073-2024-Ю40032-1, от 11 декабря 2024 г. № 073-2024-Ю60033-1, от 18 июня 2025 г. № 073-2024-Ю60033-1/1, от 13 декабря 2024 г. № 073-2024-Ю90033-1, от 19 июня 2025 г. № 073-2024-Ю90033-1/1, от 18 апреля 2025 г. № 073-2024-Ю40032-1/1 между Министерством образования и науки Республики Дагестан и Министерством просвещения Российской Федерации о реализации региональных проектов на территории Республики Дагестан;

13 финансовых соглашений: от 20 декабря 2024 г. № 073-09-2025-259, от 20 декабря 2024 г. № 073-09-2025-390, от 20 декабря 2024 г. № 073-09-2025-619, от 20 декабря 2024 г. № 073-09-2025-740, от 20 декабря 2024 г. № 073-09-2025-833, от 20 декабря 2024 г. № 073-17-2025-011, от 20 декабря 2024 г. № 073-17-2025-126, от 20 декабря 2024 г. № 073-17-2025-213, от 20 декабря 2024 г. № 073-09-2025-128, от 22 декабря 2024 г. № 073-09-2025-451, от 26 декабря 2024 г. № 073-09-2025-728, от 26 февраля 2025 г. № 073-09-2025-259/1, от 26 марта 2025 г. № 073-09-2025-259/2 между Правительством Республики Дагестан и Министерством просвещения Российской Федерации.

 **I. Региональный проект «Всё лучшее детям»**

**функциональный заказчик: Минобрнауки РД**

**планируемые к достижению показатели и результаты в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатель** | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| 1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования, процент | 62,46 | 60,9 | 96,5 | В соответствии с данными региональной системой «Навигатор ДОД РД» количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, составляет 409 575 человека от общего количества 672 335 детей. |
| **2.** | Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты, процент | 0,14 | 0,24 | 171,2 | Согласно данным информационной системы «Государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности» по состоянию на 30.09.2025 численность детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет (включительно) в регионе, в период с 2015 года, ставших победителями или призерами олимпиад и иных конкурсных мероприятий включенных в перечни, утвержденные Министерством просвещения Российской Федерации, составила 3505 (0,24%) от общей численности населения в возрасте от 7 до 35 лет (включительно), проживающего в республике (1 461 146 человек) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Результаты** | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| 1. | Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций, объект | 380 | 380 | 100 | В рамках реализации мероприятия на 2025 год запланирован капитальный ремонт и оснащение оборудованием зданий 9 общеобразовательных организаций. |
| 2. | Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ, объект | 2 | 0 | 0 | В рамках реализации мероприятия запланировано строительство 2-х школ: на 1200 ученических мест в микрорайоне Южный г. Дербента и на 800 ученических мест в п. Шамилькала, Унцукульского района. Ввод объектов определен на 2027 год. |
| 3. | Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов, единиц | 1134 | 0 | 0 | В 2025 году запланировано оснащение кабинетов 1134 общеобразовательных организаций для реализации общеобразовательных программ по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)» |

* ***заключение соглашений***

В системе «Электронный бюджет» заключены на 2025 год:

2 индикативных соглашений: от 10 декабря 2024 г. № 073-2024-Ю40032-1, от 18 апреля 2025 г. № 073-2024-Ю40032-1/1 между Министерством образования и науки Республики Дагестан и Министерством просвещения Российской Федерации о реализации региональных проектов на территории Республики Дагестан;

5 финансовых соглашений: от 20 декабря 2024 г. № 073-09-2025-259, от 22 декабря 2024 г. № 073-09-2025-451, от 20 декабря 2024 г. № 073-09-2025-833, от 26 февраля 2025 г. № 073-09-2025-259/1, от 26 марта 2025 г. № 073-09-2025-259/2 между Правительством Республики Дагестан и Министерством просвещения Российской Федерации.

**- модернизация школьных систем образования, предусматривающая капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций**

***Проводимая работа, достигнутые результаты***

В рамках реализации мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий, в 2025 году запланирован капитальный ремонт в 9 общеобразовательных организациях (7 муниципальных районов и 2 городских округа). В настоящее время выполнение подрядчиками основных строительных и ремонтных работ зданий образовательных организаций – участниц завершено, подписаны акты приемки законченного строительством объектов. В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина от 4 апреля 2020 года № ММ-П39-2750 о применении компонентов единого визуального стиля национальных проектов Министерством образования и науки Республики Дагестан совместно с муниципальными образованиями и подрядными организациями в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту зданий общеобразовательных подрядчиком произведена установка паспортов объектов с QR –кодом для обратной связи от населения по каждой образовательной организации – участницы. Фотоотчеты загружены в автоматизированную информационную систему «Контента» и утверждены модератором. Согласно брендбуку «Национальные проекты России 2025» для осуществления завершающего этапа брендирования в отношении готовых объектов капитального ремонта учредителями общеобразовательных организаций приобретены и установлены информационные указатели с QR-кодом для обратной связи от населения.

***Риски недостижения*** **отсутствуют.**

**- оснащение общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов**

***Проводимая работа, достигнутые результаты***

В 2025 году запланировано оснащение кабинетов 1134 общеобразовательных организаций для реализации общеобразовательных программ по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)».

По состоянию на 30.09.2025 приказами Минобрнауки РД от 20.01.2025 № 11-02-33/25, от 11.02.2025 № 11-02-137/25, от 25.02.2025 № 11-02-207/25 утверждены перечень образовательных организаций – участниц и «дорожная карта» этапов реализации. Также, в рамках реализации мероприятия по оснащению кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов планируется обеспечение функционирования в Республике Дагестан ресурсно - методических центров по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)». Приказом Минобрнауки РД от 20.01.2025 № 11-02-34/25 утвержден перечень образовательных организаций, на базе которых будут созданы и продолжат функционировать ресурсно-методические центры, оснащенные средствами обучения и воспитания, соответствующие современным условиям обучения общеобразовательным программам по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)».

***Риски недостижения*** **отсутствуют.**

**- строительство общеобразовательных организаций**

В 2025 году запланировано осуществление проектирования и строительство 2 школ на 2000 ученических мест (на 1200 ученических мест в микрорайоне Южный, г. Дербент и на 800 ученических мест в пос. Шамилькала Унцукульского района.

 ***Проводимая работа, достигнутые результаты***

В настоящее время в целях реализации Мероприятия проведена следующая работа:

 - по объекту капитального строительства – средняя общеобразовательной школе в пос. Шамилькала Унцукульского района (на 800 ученических мест) для организации удобного процесса строительства основного здания, обеспечения условий для размещения рабочих, хранения материалов, техники, организации бытовых условий осуществлено возведение временных зданий и сооружения (ВЗИС), планировка и разработка грунта котлована, устройство ограждения фундамента, основание объекта готово на 80%;

- по объекту капитального строительства – общеобразовательному учреждению в микрорайоне Южный, г. Дербент (на 1200 ученических мест) для организации удобного процесса строительства основного здания, обеспечения условий для размещения рабочих, хранения материалов, техники, организации бытовых условий осуществлено возведение временных зданий и сооружения (ВЗИС), завершены работы по планировке и разработке котлована автодороги вокруг школы, планировке и уплотнению грунта под строительство котельной и трансформаторной подстанции, планировке и разработке грунта котлована под устройство пожарных резервуаров, армированию нижней части пожарных резервуаров, устройству фундамента всех 4-х блоков школы, заливке стяжки высотой 10 см с сеткой армирования подвального этажа 4-х блоков школы. Кроме того, ведутся работы по армированию и заливке стен цокольного этажа блоков № 1,3,4, устройству фундамента ограждений, заливке основания пожарного резервуара, засыпке и уплотнению грунта под бассейны в блоке № 4.

***Риски недостижения* отсутствуют.**

**II. Региональный проект «Педагоги и наставники»**

**Функциональный заказчик: Минобрнауки РД**

**Планируемые к достижению результаты в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатель** | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| 1. | Осуществлено выполнение мероприятий (результатов) соглашений с ФОИВ, процент | 100 | 100 | 100 | В 2025 году в рамках регионального проекта «Педагоги и наставники» в регионе в соответствии с индикативным соглашением от 11.12 2024 № 073-2024-Ю60033-1 предусмотрена реализация 5 мероприятий. |
| **№** | **Результаты**  | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| 1. | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, человек | 520 | 520 | 100 | По состоянию на 30.09.2025 осуществлены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения 520 советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.  |
| 2. | В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, единиц | 478 | 478 | 100 | В текущем году субсидия на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями будет перечислена 478 общеобразовательным организациям. |
| 3. | Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям в рамках реализации программы «Земский учитель», человек | 10 | 10 | 100 | В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на реализацию Мероприятия, заключённым между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан, на 2025 год в регионе запланировано осуществление выплат в размере 1 млн рублей 10 педагогическим работникам. По состоянию на 30.09.2025 выплаты осуществлены. |
| 4. | Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно | 25711 | 25677 | 99,8 | В текущем году субсидия на выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, будет осуществлена 25 677 человек.  |
| 5. | Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно | 1339 | 1319 | 98,5 | В текущем году субсидия на выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, будет осуществлена 1319 человек. |

* ***заключение соглашений***

В системе «Электронный бюджет» заключены:

2 индикативное соглашение: от 11 декабря 2024 г. № 073-2024-Ю60033-1, от 18 июня 2025 г. № 073-2024-Ю60033-1/1 между Министерством образования и науки Республики Дагестан и Министерством просвещения Российской Федерации о реализации региональных проектов на территории Республики Дагестан;

5 финансовых соглашений: от 20 декабря 2024 г. № 073-17-2025-011, от 20 декабря 2024 г. № 073-17-2025-126, от 20 декабря 2024 г. № 073-17-2025-213, от 20 декабря 2024 г. № 073-09-2025-128 и от 20 декабря 2024 г. № 073-09-2025-619 между Правительством Республики Дагестан и Министерством просвещения Российской Федерации.

**- осуществление единовременных компенсационных выплат учителям в рамках реализации программы «Земский учитель»**

 ***Проводимая работа, достигнутые результаты***

В 2025 году в рамках реализации мероприятия регионального проекта «Все лучшее детям» субсидия на единовременные компенсационные выплаты будут предоставлены 10 учителям, прибывшим (переехавшим) в сельскую местность. В настоящее время Правительством Республики Дагестан принято постановление «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Дагестан от 29 августа 2020 г. № 185 «О предоставлении в 2020-2024 годах единовременных компенсационных выплат педагогическим работникам в возрасте до 55 лет, прибывшим (переехавшим) в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек на территории Республики Дагестан для работы в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях» от 11.04.2025 №107.

***Заключение контрактов***

В рамках реализации программы «Земский учитель» заключение контрактов не предполагается, единовременные компенсационные выплаты учителям осуществляются на основании заключенных трудовых договоров после проведения конкурсных отборов. Для запуска процесса подачи от граждан заявок на участие в Мероприятии на основе проведенного мониторинга дефицита кадровой обеспеченности образовательной деятельности в общеобразовательных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа, и городах с населением до 50 тысяч человек, Минобрнауки РД приказами № 05-02-2-516/25 от 12.05.2025, от 11.07.2025 № 05/1-862-1/25 утверждены основной и дополнительный перечни вакантных должностей педагогических работников в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах, либо рабочих поселках, либо поселках городского типа, либо городах с населением до 50 тысяч человек на территории Республики Дагестан на 2025 год. Из 66 заявок 13 претендентами на участие в программе «Земский учитель» представлены оригиналы необходимых документов (7 – на замещение 5 вакансий должности учителя математики, 1 – на замещение 1 вакансии должности учителя английского языка, 1 – на замещение 1 вакансии должности учителя физики, 3 – на замещение 1 вакансии должности учителя начальных классов, 1 – на замещение 2 вакансий должности учителя русского языка).

По состоянию на 30.09.2025 заключены 10 трехсторонних трудовых договоров на замещение вакантных должностей в общеобразовательных организаций 6 муниципальных образований республики (Карабудахкентский район, Каякентский район, Кумторкалинский район, Кизлярский район, г. Дагестанские Огни, г. Кизилюрт) по учебным направления: английский язык, математика, физика, русский язык и литература, начальные классы.

***Риски недостижения*** **отсутствуют.**

- **обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями**

 ***Проводимая работа, достигнутые результаты***

С 2023 года в Республике Дагестан в образовательных организациях функционирует выстроенная система организации воспитательной работы, обеспечивающая взаимодействие учащихся и педагогов с различными социальными институтами, а также индивидуальную работу с учениками и родителями. В 2025 году в 478 общеобразовательных организациях подлежат ежемесячному финансированию 239 ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

***Заключение контрактов***

Заключение контрактов не предполагается, выплаты осуществляются путем перечисления средств федеральной субсидии на счета муниципальных образований.

***Риски недостижения* отсутствуют.**

- **осуществление выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями**

 ***Проводимая работа, достигнутые результаты***

В 2025 году в соответствии с соглашением запланированы выплаты ежемесячного денежного вознаграждения 520 советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. В настоящее время уровень достижения результата составляет 100 %.

- **обеспечение ежемесячного выплат денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций**

 ***Проводимая работа, достигнутые результаты***

В 2025 году из федерального бюджета бюджету субъекта запланировано предоставление межбюджетного трансферта на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) 1339 педагогическим работникам государственных образовательных организаций, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Плановое значение мероприятия установлено на основе прогнозных данных, в настоящее время по потребности осуществляются выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) 1319 педагогическим работникам. Поскольку на начало 2024/2025 учебного года уровень достижения результата сложился ниже прогнозных значений, Минобрнауки РД в адрес Минпросвещения России направлены письма по корректировке и уточнению значения показателя результативности на 2025/2026 учебный год (письма Минобрнауки РД от 23.05.2025 № 06-8232/02-07/25, от 30.09.2025 №06-15218/02/3-07/25). Ожидаемый период внесения изменений – ноябрь-декабрь 2025 года.

- **обеспечение ежемесячных выплат денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций**

 ***Проводимая работа, достигнутые результаты***

В 2025 году из федерального бюджета бюджету субъекта запланировано предоставление межбюджетного трансферта на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 25 711 педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования. Согласно Постановление Правительства РД от 12.08.2020 № 171(ред. от 04.06.2024) «О ежемесячном денежном вознаграждении за классное руководство педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций, а также педагогических работников государственных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, за выполнение функций классного руководителя (куратора)» выплаты планируется осуществляться в размере: 5000 рублей (для города) и 10 000 рублей (для: поселков, сел). Плановое значение мероприятия установлено на основе прогнозных данных, в настоящее время по потребности осуществляются выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 25 677 педагогическим работникам. Поскольку на начало 2024/2025 учебного года уровень достижения результата сложился ниже прогнозных значений, Минобрнауки РД в адрес Минпросвещения России направлены письма о корректировке и по уточнению значения показателя результативности на 2025/2026 учебный год (письма Минобрнауки РД от 23.05.2025 № 06-8232/02-07/25, от 30.09.2025 №06-15218/02/3-07/25). Ожидаемый период внесения изменений – ноябрь-декабрь 2025 года.

**III. Региональный проект «Профессионалитет»**

**Функциональный заказчик: Минобрнауки РД**

**Планируемые к достижению результаты в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * **№**
 | **Показатели**  | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| 1. | Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам "Профессионалитета», процент | 85 | 91,84 | 108 | В 2022 году создан образовательно-производственный центр (кластер) по направлению «Сельское хозяйство». В кластер вошли 4 профессиональных образовательных организаций: ГБПОУ РД «Сельскохозяйственный колледж имени Ш.И. Шихсаидова», ГБПОУ РД «Аграрный колледж», ГБПОУ РД «Дорожно-строительный колледж» ГБПОУ РД «Колледж инновационных технологий». Базовой образовательной организацией сельскохозяйственного кластера определен ГБПОУ РД «Сельскохозяйственный колледж имени Ш.И. Шихсаидова». В 2024 году состоялся выпуск обучающихся, прошедших обучение по программе «Профессионалитет» кластера по направлению «Сельское хозяйство». Общее количество выпускников составляет 468 человек, что составляет 91,84 %.  |
| 2. | Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации, процент  | 43 | 26,11 | 60,7 | Основные мероприятия по реализации механизмов профессиональных проб для обучающиеся 6-11 классов в Республике Дагестан в 2025 году начаты, на основании данных единой цифровой платформы профориентации «Билет в будущее» по состоянию на 30.09.2025 охват обучающихся составил 54 797 человека, что составляет 26,11 % от общего числа 209 907 человек (общее число обучающих 6-11 классов). |
| 3. | Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня, процент | 30 | 61,8 | 206 | В республике внедрена форма государственной итоговой аттестации выпускников колледжей в виде демонстрационного экзамена, предусматривающая определение уровня знаний, умений и навыков выпускников, моделирование реальных производственных условий и независимую экспертную оценку выполнения заданий. На 2025 год плановый уровень ключевого показателя «Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня» определен для региона в значении 30%. По состоянию на 30.09.2025 достижение показателя составляет 61,8%, 4219 обучающихся прошли демонстрационный экзамен профильного уровня из 6829 обучающихся, которые прошли демонстрационный экзамен базового и профильного уровня. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Результаты**  | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| 1. | Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса, объект | 2 | 2 | 100 | В рамках реализации мероприятия в 2025 году запланирован капитальный ремонт 2 зданий ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства». |
| 2. | Организованы профориентационные мероприятия, в том числе проведены профориентационные диагностики, среди обучающихся 6-11 классов с учетом опыта реализации проекта «Билет в будущее» | 0,116 | 0,116 | 100 | В 2025 году в Республике Дагестан совместно с Фондом Гуманитарных Проектов запланирована организация профориентационных мероприятий, в том числе проведение профориентационных диагностик, среди обучающихся 6-11 классов с учетом опыта реализации проекта «Билет в будущее» с охватом не менее 3 596 обучающихся 8-11 классов профессиональными пробами и не менее 3 596 обучающихся 6-11 классов экскурсиями на базе площадок предприятий-работодателей. |

* **заключение соглашений**

В системе «Электронный бюджет» заключены на 2025 год:

2 индикативное соглашение: от 13 декабря 2024 г. № 073-2024-Ю90033-1, от 19 июня 2025 г. № 073-2024-Ю90033-1/1 между Министерством образования и науки Республики Дагестан и Министерством просвещения Российской Федерации о реализации региональных проектов на территории Республики Дагестан;

1 финансовое соглашение: от 20 декабря 2024 г. № 073-09-2025-390 между Правительством Республики Дагестан и Министерством просвещения Российской Федерации.

 **- обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса**

***Проводимая работа, достигнутые результаты***

В рамках реализации мероприятия в 2025 году запланирован капитальный ремонт 2 зданий ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства». Между Правительством Республики Дагестан и Министерством просвещения Российской Федерации заключено соглашение. Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство финансов Республики Дагестан. По состоянию на 31.08.2025 выполнение подрядчиком (ООО «Хайтек технолоджи») основных строительных и ремонтных работзданий (учебный корпус (600 уч. мест) и общежитие (350 уч. мест)) образовательной организации – участницы Мероприятия завершено, подписаны акты выполненных работ по контрактам. Торжественное открытие состоялось 01.09.2025 год. Заказчиком совместно с подрядной организацией осуществлено брендирование объектов капитального ремонта. Согласно брендбуку «Национальные проекты России 2025» установлены паспорта объектов с QR –кодом для обратной связи от населения. Фотоотчеты загружены в автоматизированную информационную систему «Контента» и утверждены федеральным модератором. Для осуществления завершающего этапа брендирования в отношении готовых объектов капитального ремонта участником Мероприятия приобретены и установлены по каждому зданию информационные указатели с QR-кодом для обратной связи от населения.

***Риски недостижения отсутствуют.***

***-* организованы профориентационные мероприятия, в том числе проведены профориентационные диагностики, среди обучающихся 6-11 классов с учетом опыта реализации проекта «Билет в будущее»**

В период с 2025 по 2027 гг. в Республике Дагестан совместно с Фондом Гуманитарных Проектов в целях проведения профориентационных мероприятий для обучающихся 6-11 классов планируется: реализация программ профессиональных проб; осуществление профориентационного курса «Россия - мои горизонты», в рамках Единой модели профориентации «Билет в будущее» прохождение курсов повышения квалификации педагогами образовательных организаций.

***Проводимая работа, достигнутые результаты***

В настоящее время в соответствии с методикой расчёта количества профориентационных мероприятий в субъекте Российской Федерации на основе кадрового прогноза Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, утверждённой Министерством просвещения Российской Федерации от 18 февраля 2025 года № ИШ-601/05, на едином цифровом портале профессиональной ориентации обучающихся «Билет в будущее» (bvbinfo.ru) региональным оператором осуществлено формирование 116 программ профессиональных проб, пошедших процедуру согласования со стороны федерального оператора и составляющих плановое значение результата «Организованы профориентационные мероприятия, в том числе проведены профориентационные диагностики, среди обучающихся 6-11 классов с учетом опыта реализации проекта «Билет в будущее» для республики на 2025 год. Активное участие в процессе разработки профессиональных обучающих программ для профориентационной диагностики обучающихся 8-11 классов в рамках реализации Единой модели профориентации «Билет в будущее» приняли 16 профессиональных образовательных организаций Республики Дагестана. Также на площадках профессиональных образовательных организаций и предприятий-работодателей проведен ряд профориентационных мероприятий, включавших дни открытых дверей профессиональных образовательных организаций, увлекательные экскурсии на предприятия, специализированные мастер – классы, тематические квесты и познавательные круглые столы с охватом обучающихся более 7000 человек.

***Риски недостижения отсутствуют.***

Кроме того, сообщаем, что Министерство образования и науки Республики Дагестан является соисполнителем национального проекта «Семья» регионального проект «Поддержка семьи», в рамках которого реализуется мероприятие «Осуществление капитального ремонта и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций».

***Проводимая работа, достигнутые результаты***

В рамках реализации мероприятия в 2025 году запланирован капитальный ремонт 2 дошкольных образовательных учреждений (МОУ ДОУ №3 г. Дагестанские Огни и МК ДОУ «Детский сад» №10 г. Избербаш). Между Правительством Республики Дагестан и Министерством просвещения Российской Федерации заключено соглашение. В настоящее время Постановлением Правительства Республики Дагестан от 10 февраля 2025 г. № 15 утвержден Порядок предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан бюджетам муниципальных образований Республики Дагестан и заключены соглашения с муниципальными образованиями - участниками мероприятия. Лимиты федеральной субсидии доведены до муниципальных образований.

Заказчиком совместно с подрядной организацией осуществляется брендирование объектов капитального ремонта. Согласно брендбуку «Национальные проекты России 2025» по двум объектам установлены паспорта объектов с QR –кодом для обратной связи от населения. Фотоотчеты загружены в автоматизированную информационную систему «Контента» и утверждены модератором. Для осуществления завершающего этапа брендирования в отношении готовых объектов капитального ремонта учредителями приобретены и установлены по каждому объекту информационные указатели с QR-кодом для обратной связи от населения.